-



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Борисоглебского муниципального района**

**Ярославской области**

«12» июля 2022 г. № п-0351

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы гражданской обороны, повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Борисоглебского муниципального района» |

В соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле, утвержденным постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области от 13.10.2021 № п-0873 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Борисоглебском муниципальном районе», Администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу (далее-МП) «Совершенствование системы гражданской обороны, повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Борисоглебского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области от 17.02.2022 № п-0129, следующие изменения:

1.1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3 Подпрограмму «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Борисоглебского муниципального района, развитие единой дежурно-диспетчерской службы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Борисоглебского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новое время», и в сетевом издании в сети Интернет «Новое время» онлайн (<http://nvborisogleb.ru>), и разместить на официальном сайте Администрации Борисоглебского муниципального района в сети «Интернет» ([http:/борисоглебский](http://nvborisogleb.ru)-район.рф/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Борисоглебского

муниципального района А.А. Кислякова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Борисоглебского муниципального района

от 12.07.2022 № п-0351

Муниципальная программа

Борисоглебского муниципального района

«Совершенствование системы гражданской обороны, повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Борисоглебского муниципального района»

\_ на \_2022-2024\_ годы

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Борисоглебского муниципального района (далее – отдел по ВМР, ГО и ЧС), тел. 8(48539) 2-16-66 |
| Куратор  муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района  Заракаев Е. В., тел. 8(48539)2-25-54 |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Борисоглебского муниципального района  МКУ «Служба обеспечения» |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Цель (цели)  муниципальной программы | Минимизация социально-экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Перечень подпрограмм (подпрограмм n/ ведомственных целевых программ) муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Борисоглебского муниципального района, развитие единой дежурно-диспетчерской службы» |
| Объемы и источники финансирования  муниципальной программы | всего по муниципальной программе  873,2 тыс. руб., из них:  -средства районного бюджета:  2022 год - 448,2 тыс. руб.;  2023 год - 230,0 тыс. руб.;  2024 год - 195,0 тыс. руб.. |
| Плановые объемы  финансирования подпрограмм муниципальной программы по годам реализации | Подпрограмма «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Борисоглебского муниципального района, развитие единой дежурно-диспетчерской службы»  всего 873,2 тыс. руб., из них:  2022 год - 448,2 тыс. руб.;  2023 год - 230,0 тыс. руб.;  2024 год - 195,0 тыс. руб.. |
| Конечные результаты  муниципальной программы | Обеспечение снижения процента населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах до уровня 0,7 % |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Борисоглебского муниципального района

от 12.07.2022 № п- 351

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.)  в том числе по годам реализации | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование подпрограммы: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Борисоглебского муниципального района, развитие  единой дежурно-диспетчерской службы» | | | | | |
| 1.1 | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 873,2 | 448,2 | 230,0 | 195,0 |
| - федеральные средства |  |  |  |  |
| - областные средства |  |  |  |  |
| - средства районного бюджета | 873,2 | 448,2 | 230,0 | 195,0 |
| -средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |
| 1.2 | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |
| - иные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 873,2 | 448,2 | 230,0 | 195,0 |
| Предусмотрено решением о районном бюджете: |  |  |  |  |
| - федеральные средства |  |  |  |  |
| - областные средства |  |  |  |  |
| - средства районного бюджета | 873,2 | 448,2 | 230,0 | 195,0 |
| -средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |
| Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |
| - иные источники |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Борисоглебского муниципального района

от 12.07.2022 № п-0351

Подпрограмма

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения Борисоглебского муниципального района, развитие

единой дежурно-диспетчерской службы»

на 2022-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Борисоглебского муниципального района (далее – отдел по ВМР, ГО и ЧС), тел. 8(48539) 2-16-66 |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е. В., тел. 8(48539)2-25-54 |
| Срок реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Борисоглебского муниципального района  МКУ «Служба обеспечения» |
| Цель (цели) подпрограммы | Минимизация социально-экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего 873,2 тыс. руб., из них:  -средства районного бюджета:  2022 год - 448,2 тыс. руб.;  2023 год - 230,0 тыс. руб.;  2024 год - 195,0 тыс. руб.. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение снижения процента населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах до уровня 0,7 % |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

Задачи и мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи /мероприятия  (в установленном порядке) | | Результат выполнения  задачи/ мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования  (единица измерения) | | | | | | Исполнитель и участники мероприятия (в установ­ленном  порядке) |
| наименование (единица  из­мерения) | плановое значение | Всего | федеральные средства1 | областные средства | Средства районного бюджета | Средства бюджетов сельских поселений | иные источники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | Задача 1. Совершенствование системы мобилизаци-онной подготовки | | Мероприятия по поддержанию в готовности мо-билизационных органов к работе по предназна-чению ( ед. ) | 2 | 2022 | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | ВМР ГОЧС  МКУСО |
| 2 | 2023 | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |
| 1 | 2024 | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  |
| 1.1 | Поддержание в готовности мобилизационных органов к работе по предназначению | | Обучение работников в области моби-лизационной подготовки  (ед.) | 2 | 2022 | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | ВМР ГОЧС  МКУСО |
| 2 | 2023 | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |
| 1 | 2024 | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  |
| 2. | Задача 2.  Развитие и укрепле-ние материально тех-нической базы единой дежурно-диспетчер-ской службы | | Создание условий для работы дежурно-диспетчерского персонала  (% ) | 100 | 2022 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | ВМР ГОЧС,  МКУСО |
| 100 | 2023 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| 100 | 2024 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| 2.1 | Оснащение техническими сред-ствами единой дежур-но-диспетчерской службы | | Созданы необходимые условия  (%) | 100 | 2022 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | ВМР ГОЧС,  МКУСО |
| 100 | 2023 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| 100 | 2024 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| 3. | | Задача 3.  Организация оперативного управления и взаимо-действия силами и средствами районного звена территориаль-ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций | Обеспечение деятельности органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (%) | 100 | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | ВМР ГОЧС,  МКУСО |
| 100 | 2023 | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |
| 100 | 2024 | 42,0 |  |  | 42,0 |  |  |
| 3.1 | | Обеспечение офисной техникой, комплектующими и расходными материалами органа управления муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | Своевременное приобретение необходимого  оборудования  (%) | 100 | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | ВМР ГОЧС,  МКУСО |
| 100 | 2023 | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |
| 100 | 2024 | 42,0 |  |  | 42,0 |  |  |
| 4. | | Задача 4. Повышение уровня безопасности граждан на водных объектах | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах  (%) | 100 | 2022 | 23,2 |  |  | 23,2 |  |  | ВМР ГОЧС,  МКУСО |
| 100 | 2023 | 19,0 |  |  | 19,0 |  |  |
| 100 | 2024 | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |
| 4.1 | | Обеспечение работы общественного спасательного поста (приобретение горюче-смазочных материалов для патрулирования водных объектов) | Обеспечение бесперебойной деятельности общественного спасательного поста  (%) | 100 | 2022 | 23,2 |  |  | 23,2 |  |  | ВМР ГОЧС,  МКУСО |
| 100 | 2023 | 19,0 |  |  | 19,0 |  |  |
| 100 | 2024 | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |
| 4.2 | | Совершенствование нормативно-правовой базы в области безопасности на водных объектах | Разработано необходимых НПА  (%) | 100 | 2022 | - |  |  | - |  |  | ВМР ГОЧС |
| 100 | 2023 | - |  |  | - |  |  |
| 100 | 2024 | - |  |  | - |  |  |
| 5. | | Задача 5.  Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения района | Техническое обслуживание местной системы оповещения населения  (%) | 100 | 2022 | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  | ВМР ГОЧС |
| 100 | 2023 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| 100 | 2024 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| Совершенствование нормативно-правовой базы в области поддержания в постоянной готовности местной системы оповещения населения  (%) | 100 | 2022 | - |  |  | - |  |  |
| 100 | 2023 | - |  |  | - |  |  |
| 100 | 2024 | - |  |  | - |  |  |
| 5.1 | | Техническое обслуживание местной системы оповещения населения | Техническое обслуживание проведено  (%) | 100 | 2022 | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  | ВМР ГОЧС,  МКУСО |
| 100 | 2023 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| 100 | 2024 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| 5.2 | | Совершенствование нормативно-правовой базы в области поддержания в постоянной готовности местной системы оповещения населения | Разработано, необходимых НПА  (%) | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  | ВМР ГОЧС |
| 100 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | | Задача 6.  Построение и разви-тие аппаратно-прог-раммного комплекса «Безопасный город» на базе единой дежурно-диспетчер-ской службы муници-пального района | Приведение в соответствие и согласование технического задания АПК «Безопасный город»  (%) | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  | ВМР ГОЧС |
| 100 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Формирование базы данных по вновь установ-ленным техни-ческим средст-вам мониторин-га, прогнозиро-вания и преду-преждения пра-вонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и определение возможности их интеграции в систему сегментов АПК «Безопасный город»  (%) | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | | Приведение в соответствие и согласование технического задания АПК «Безопасный город» | ТЗ согласовано  (%) | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  | ВМР ГОЧС |
| 100 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | | Формирование базы данных по вновь установленным техническим средствам мониторинга, прогнозирования и предупреждения правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и определение возможности их интеграции в систему сегментов АПК «Безопасный город» | Мероприятие организовано  (%) | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  | ВМР ГОЧС |
| 100 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | | | | | 2022 | 448,2 |  |  | 448,2 |  |  |  |
| 2023 | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |
| 2024 | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |

Список используемых сокращений:

ВМР ГОЧС - отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Борисоглебского муниципального района;

МКУСО - МКУ «Служба обеспечения».